**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26 марта 2024г. № 50**

**Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022 -2024 годы» за 2023 год**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 №114–ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 года, в целях координации деятельности по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории Советского сельского поселения, постановлением администрации Советского сельского поселения от 08.12.2022 №165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского поселения», администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022 -2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Советского сельского поселения от 12.11.2021 года №145 "Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022 -2024 годы» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке и на официальном сайте Советского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Советского сельского поселения А.Ф. Пак**

**Приложение № 1**

к постановлению администрации

Советского сельского поселения

от 26.03.2024 года № 50

**ОТЧЕТ**

**об исполнении муниципальной программы**

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022 -2024 годы » за 2023 год

**Раздел I. Основные результаты.**

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

**РАЗДЕЛ I**

**Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности  (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств  из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты | | | |
|  | Предусмотрено бюджетом 2023 год | Фактически исполнено 2023год | % исполнения |
| 1 | Информирование жителей Советского сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации, в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Советского сельского поселения | Администрация Советского сельского поселения | Мероприятия в зданиях домов культуры | тыс. рублей |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организовать подготовку, приобретение, изготовление проектов , буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций по антитеррористической тематике | Администрация Советского сельского поселения | Средства местного бюджета | тыс. рублей |  | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 3 | Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Администрация Советского сельского поселения | Освещение на стендах | тыс.рублей |  |  |  |  |
| 4 | Осуществлять ежеквартальный обход территории Советского сельского поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности | Администрация Советского сельского поселения | Обход территории | тыс.рублей |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | МКУ «АХС Советского сельского поселения» | Мероприятия в зданиях домов культуры | тыс.рублей |  | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 6 | Организовать формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Администрация Советского сельского поселения  МКУ «АХС Советского сельского поселения» | Мероприятия в зданиях домов культуры | тыс.рублей |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Организовать проведение сходов граждан с привлечением представителей различных национальностей, религиозных конфессий, представителей территориальных общественных самоуправлений по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности, нравственного оздоровления общества | Администрация Советского сельского поселения | Мероприятия в зданиях домов культуры | тыс.рублей |  | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого местный бюджет** |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 100% |

**Раздел II. Меры по реализации программы.**

В течение 2023 года в муниципальную программу не вносились изменения.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.**

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по задачам Программы (приложения № 1,2).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2023 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей.

Часть мероприятий программы на 2023 год реализованы в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2023 году составляет 100 %.

**Приложение № 2**

**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2022-2024 годы» в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, сроки реализации | Период выполнения и показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка эффективности реализации программы | Примечание |
| Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы» | 2023 год |  | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 баллов (эффективная) |  |

Показатель эффективности составил 100 процентов - Программа реализована эффективно.