АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2025 г.                                               №

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы»  за 2024  год

В соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения от 08.12.2022  №165  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Советского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Советского сельского поселения от 22.12.2022 года  №  172 Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы» за 2024 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Советского  сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Советского

сельского поселения                                                                    А.Ф. Пак

Приложение № 1

к  Постановлению главы

Советского сельского поселения

от                                   года  №

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы»  за 2024 год

Раздел I. Основные результаты.

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по обеспечению первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Обучение населения | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 2 | Обустройство и содержание пожарных водоисточников (пожарных гидрантов) | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 3 | Оборудование подъездов к водоисточникам твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Содержание систем оповещения населения в населенных пунктах поселения | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 31,4 | 16,4 | 0,0 | 15,0 |
| 5 | Обеспечение населенных пунктов пожарным инвентарем общего пользования | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 6 | Устройство защитных противопожарных полос, удаление в летнее время сухой растительности и другие мероприятия, направленные на исключение возможности переброса огня при степных пожарах на жилые дома и объекты экономики в населенных пунктах | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 283,2 | 39,0 | 44,2 | 200,0 |
| 7 | Обеспечение добровольных пожарных дружин боевой формой пожарного и пожарным инвентарем | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 8 | Оборудование стендов (уголков) пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, наглядная противопожарная пропаганда (плакаты, баннеры и т.п.) | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 53,2 | 0,0 | 46,2 | 7,0 |
| 9 | Очистка и ремонт пожарных резервуаров | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс.рублей | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 10 | Приобретение, ремонт, обслуживание бензинового генератора | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс.рублей | 77,0 | 75,0 | 2,0 | 0,0 |
| 11 | Приобретение, монтаж, демонтаж пожарного резервуара | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс.рублей | 2346,2 | 274,0 | 2072,2 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2977,0 | 404,4 | 2164,6 | 408,0 |

2. Все мероприятия, запланированные на 2024 год, реализованы в полной мере.

Раздел II. Меры по реализации программы.

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения три раза.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по задачам Программы (приложения № 1,2 ,3).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2024 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 2164,6тыс. рублей.

Все мероприятия программы на 2024 год реализованы  в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2024 году составляет  100,0 %.

## Приложение № 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы»  за 2024 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2024_ год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ- никам финансиро- вания)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдж. мун. района | бюдж сельского поселения | вне- бюд- жетные источ ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдже мун. района | бюджс. пос | внебюд жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдж мун. района | бюдж с. пос | вне бюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе | 2164,6 | 0 | 0 | 0 | 2164,6 | 0 | 2164,6 | 0 | 0 | 0 | 2164,6 | 0 | 2164,6 | 0 | 0 | 0 | 2164,6 | 0 | 0 |
| 1 | Опашка противопожарных полос в Советском сельском поселении | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение,ремонт,обслуживание бензиновго генератора | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 0 | 0 |
| 3 | Монтаж, демонтаж пожарного резервуара | 2072,2 |  |  |  | 2072,2 |  | 2072,2 |  |  |  | 2072,2 |  | 2072,2 |  |  |  | 2072,2 |  |  |
| 4 | Приобретение информационных табличек | 46,2 |  |  |  | 46,2 |  | 46,2 |  |  |  | 46,2 |  | 46,2 |  |  |  | 46,2 |  |  |

Приложение № 3

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы  «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы» в 2024 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы» (далее – Программа) произведена путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2023 год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование программы, сроки реализации | Период выполнения и показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МЦП «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы» | 2024 год | Выполнены все показатели эффективности | 2164,6 | 2164,6 | 100 | 100 баллов ( эффективная) |  |

Показатель эффективности составил 100 процентов -  Программа реализована в полном объеме.