АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» июля 2025 года     		  № 154

О внесении изменений в постановление администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 25.03.2025г. № 56 « Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы»

за 2024  год»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Советского сельского поселения от 08.12.2022г.  № 165  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Советского сельского поселения», администрация Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

постановляет:

1. Внести в постановление администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от 25.03.2025г. № 56  «Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы»  за 2024  год», следующие изменения:

1.1. Приложения №1, №2, №3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области в сети «Интернет».

Глава Советского сельского поселения                            А.Ф.Пак

Приложение

к постановлению администрации

Советского сельского поселения

от 30.07.2025г. № 154

«   Приложение № 1

к  постановлению главы

Советского сельского поселения

от   25.03.2025  года  № 56

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы»  за 2024 год

Раздел I. Основные результаты.

- Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий:

Договор №1-У от 03.06.2024 на сумму 44200,00руб.-Работы по опашке противопожарных минерализованных полос на территории Советского сельского поселения-проведены в полном объеме;

Договор №81 от 29.11.2024 на сумму 46200,00руб.-Приобретение информационных табличек в количестве 84 шт., для размещения в подъездах МКД по адресу:

п.Комсомольский ул.Комсомольская д.37,39,40,42,44,46,47,48,49,51,52,54,55,57,59,61; ул.Прямая д.12

п.Волгодонской ул.Октябрьская д.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Железнодорожная д.27; ул.Больничная д.6;

Муниципальный контракт №54 от 07.10.2024г. на сумму 588219,65руб.-Монтаж пожарной емкости в п. Комсомольский ул. Прямая;

Муниципальный контракт №МК-1 от 12.07.2024г. на сумму 1484000,00 руб.- Поставка пожарных емкостей.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по обеспечению первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Обучение населения | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 2 | Обустройство и содержание пожарных водоисточников (пожарных гидрантов) | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 3 | Оборудование подъездов к водоисточникам твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Содержание систем оповещения населения в населенных пунктах поселения | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 31,4 | 16,4 | 0,0 | 15,0 |
| 5 | Обеспечение населенных пунктов пожарным инвентарем общего пользования | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 6 | Устройство защитных противопожарных полос, удаление в летнее время сухой растительности и другие мероприятия, направленные на исключение возможности переброса огня при степных пожарах на жилые дома и объекты экономики в населенных пунктах | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 283,2 | 39,0 | 44,2 | 200,0 |
| 7 | Обеспечение добровольных пожарных дружин боевой формой пожарного и пожарным инвентарем | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 8 | Оборудование стендов (уголков) пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, наглядная противопожарная пропаганда (плакаты, баннеры и т.п.) | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс. рублей | 53,2 | 0,0 | 46,2 | 7,0 |
| 9 | Очистка и ремонт пожарных резервуаров | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс.рублей | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 10 | Приобретение, ремонт, обслуживание бензинового генератора | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс.рублей | 77,0 | 75,0 | 2,0 | 0,0 |
| 11 | Приобретение, монтаж, демонтаж пожарного резервуара | Администрация Советского сельского поселения | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов | тыс.рублей | 2346,2 | 274,0 | 2072,2 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2977,0 | 404,4 | 2164,6 | 408,0 |

2. Все мероприятия, запланированные на 2024 год, реализованы в полной мере.

Раздел II. Меры по реализации программы.

В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения три раза.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по задачам Программы (приложения № 1,2 ,3).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2024 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 2164,6тыс. рублей.

Все мероприятия программы на 2024 год реализованы  в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2024 году составляет  100,0 %.

- Приложение № 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы»  за 2024 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Советского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на _2024_ год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источ- никам финансиро- вания)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдж. мун. района | бюдж сельского поселения | вне- бюд- жетные источ ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдже мун. района | бюджс. пос | внебюд жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | обла- стной бюджет | бюдж мун. района | бюдж с. пос | вне бюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе | 2164,6 | 0 | 0 | 0 | 2164,6 | 0 | 2164,6 | 0 | 0 | 0 | 2164,6 | 0 | 2164,6 | 0 | 0 | 0 | 2164,6 | 0 | 0 |
| 1 | Опашка противопожарных полос в Советском сельском поселении | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 |  | 44,2 |  |  |  | 44,2 | 0 | 0 |
| 2 | Приобретение,ремонт,обслуживание бензиновго генератора | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 0 | 0 |
| 3 | Монтаж, демонтаж пожарного резервуара | 2072,2 |  |  |  | 2072,2 |  | 2072,2 |  |  |  | 2072,2 |  | 2072,2 |  |  |  | 2072,2 |  |  |
| 4 | Приобретение информационных табличек | 46,2 |  |  |  | 46,2 |  | 46,2 |  |  |  | 46,2 |  | 46,2 |  |  |  | 46,2 |  |  |

Приложение № 3

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы  «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы» в 2024 году

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по задачам Программы (приложения № 1,2).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы» (далее – Программа) произведена путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2024 год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование программы, сроки реализации |  | Период выполнения и показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств |  |  |  | Оценка эффективности реализации программы |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1. | МЦП «Обеспечение первичной пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций на территории Советского сельского поселения 2023-2025 годы» | Приобретение информационных табличек в количестве 84 шт., для размещения в подъездах МКД | 2024 год | Выполнены все показатели эффективности | 46,2 | 46,2 | 100 | 100 баллов ( эффективная) |  |  |  |
| 2. |  | Работы по опашке противопожарных минерализованных полос на территории Советского сельского поселения | 2024 год | Выполнены все показатели эффективности | 44,2 | 44,2 | 100 | 100 баллов ( эффективная) |  |  |  |
| 3. |  | Монтаж пожарной емкости в п. Комсомольский ул. Прямая | 2024 год | Выполнены все показатели эффективности | 588,2 | 588,2 | 100 | 100 баллов ( эффективная) |  |  |  |
| 4. |  | Поставка пожарных емкостей 2шт. | 2024 год | Выполнены все показатели эффективности | 1484,0 | 1484,0 | 100 | 100 баллов |  |  |  |

Показатель эффективности составил 100 процентов -  Программа реализована в полном объеме.