АДМИНИСТРАЦИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2026г.                                               № 40

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма  и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025 -2027 годы»  за 2025  год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25.07.2002 №114 –ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»,Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 года, в целях координации деятельности по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма на территории Советского сельского поселения, постановлением Администрации Советского сельского поселения от 08.12.2022 №165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Советского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма  и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025 -2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Советского сельского поселения от 25.12.2024 года  №217 "Об утверждении муниципальной  программы «Профилактика терроризма  и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025 -2027 годы» за 2025 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Советского  сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Советского

сельского поселения                                                                     А.Ф. Пак

Приложение № 1

к  постановлению администрации

Советского сельского поселения

от 25.03.2026 года  № 40

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы

«Профилактика терроризма  и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025 -2027 годы »  за 2025 год

Раздел I. Основные результаты.

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом 2025год | Фактически исполнено 2025год | % исполнения |
| 1 | Информирование жителей Советского сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации, в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Советского сельского поселения | Администрация Советского сельского поселения | Мероприятия в зданиях домов культуры | тыс. рублей |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Организовать подготовку, приобретение, изготовление проектов , буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций по антитеррористической тематике | Администрация Советского сельского поселения | Средства местного бюджета | тыс. рублей |  | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 3 | Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Администрация Советского сельского поселения | Освещение на стендах | тыс.рублей |  |  |  |  |
| 4 | Осуществлять ежеквартальный обход территории Советского сельского поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности | Администрация Советского сельского поселения | Обход территории | тыс.рублей |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей, приобретение национальных костюмов | Администрация Советского сельского поселения | Мероприятия в зданиях домов культуры | тыс.рублей |  | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 6 | Организовать формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | Администрация Советского сельского поселения МКУ «АХС Советского сельского поселения» | Мероприятия в зданиях домов культуры | тыс.рублей |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Организовать проведение сходов граждан с привлечением представителей различных национальностей, религиозных конфессий, представителей территориальных общественных самоуправлений по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности, нравственного оздоровления общества | Администрация Советского сельского поселения | Мероприятия в зданиях домов культуры | тыс.рублей |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого местный бюджет |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 100% |

Раздел II. Меры по реализации программы.

В течение 2025 года в муниципальную программу вносились изменения один раз.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели результативности, которые отражают выполнение мероприятий по задачам Программы (приложения № 1,2).

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых значений целевых показателей, содержащихся в паспорте.

На реализацию программы в 2025 году денежные средства были выделены из местного бюджета в сумме 10,0 тыс. рублей.

Часть мероприятий программы на 2025 год реализованы  в полном объеме.

Эффективность реализации Программы в 2025 году составляет 100 %.

Приложение № 2

Оценка эффективности

реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2025-2027 годы»

в 2025 году

| № п/п | Наименование программы, сроки реализации | Период выполнения и показателей эффективности | Качественная оценка выполнения показателей эффективности | Оценка использования финансовых средств |  |  | Оценка эффективности реализации программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (тыс. руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (тыс. руб.) | Уровень использования финансовых средств (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы» | 2025 год |  | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 баллов (эффективная) |  |

Показатель эффективности составил 100 процентов - Программа реализована эффективно.